Skill Management Plan

X Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики 47 «Хлебопечение»

Skill Management Plan   является обязательной частью системы контроля качества в рамках X Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до соревнований (этого до C-3) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

- C – 3 = за 3 дня до соревнований

- CE – Главный эксперт

- DCE – зам. Главного эксперта

- TE – Технический эксперт

- EC – эксперты компатриоты

| C-3 | C-2 | C-1 | C1 | С2 | C3 | C+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | 19.02.2022 |
| воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| Дни подготовки к соревнованиям |  |  | Дни соревнований |  |  | День после соревнований |

| День C-3 Воскресенье 13.02.2022 (День 1 из 7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
| 8.30 – 18.00 | Застройка конкурсной площадки. Ввоз оборудования в соответствии с ИЛ | организаторы площадки |  |
| Конкретика |  |  |  |
| 8.30 | Сверка площади соревновательной зоны и подсобных помещений компетенции Сверка распределения зон вход/выход на площадку | организаторы площадки |  |
| 11.15 | Обсудить проверку электрики и роль инженера по ТБ от застройщиков площадки | организаторы площадки |  |
| 11.30 | Обсудить проведение коммуникаций на соревновательной зоне площадки. Правила безопасного обозначения коммуникаций. | организаторы площадки |  |
| 12.00 | Обсудить размещение, установку и подключение оборудования | организаторы площадки |  |

| День C-2 Понедельник 14.02.2022(день 2 из 7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
| 08.00 – 21.00 | Подготовка к чемпионату |  |  |
| 10.00 – 19.00 | Монтаж и подключение оборудования конкурсной зоны | Застройщик + организаторы площадки |  |
| 14.00 – 16.00 | Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение | организаторы площадки |  |
| 12.00 – 18.00 | Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. | организаторы площадки |  |
| 20.00 | Приемка готовой площадки у организаторов |  |  |
| Конкретика |  |  |  |
| 08.00-10.00 | Прибытие Сертифицированного эксперта. | Сертифицированный Е |  |
| 09.00 – 11.00 | Регистрация экспертов на Чемпионат экспертов | CE+ EC |  |
| 10.00-15.00 | Чемпионат экспертов, Деловая программа | CE+ EC |  |
| 15.00-16.00 | Обед | Сертифицированный Е CE+ EC |  |
| 16-00-18.00 | Работа экспертов на конкурсных площадках. Инструктаж. Обсуждение КЗ, CIS блокировка, распределение ролей, схема оценки. Внесение 30 % изменений. Эксперты вносят предложения по выбору техники плетения, масса брецелей | Сертифицированный Е CE+ EC |  |
| 18.00-19-00 | Ужин | Сертифицированный Е CE+ EC |  |
| 19.00-20.00 | Трансфер до мест проживания | Сертифицированный Е |  |

| день C-1 Вторник 15.02.2022 (день 3 из 7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие |  | Подпись ответственного |
| 09.00 – 10.00 | Прибытие участников и экспертов. Регистрация. Подготовка к соревнованиям в соответствие с конкурсным заданием | Сертифицированный Е CE+EC+TE+Участники |  |
| 10.00 – 11.00 | Завтрак | Сертифицированный Е CE+EC+TE+Участники |  |
| 11.00– 15.00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Ознакомление с конкурсными местами и оборудованием. Встреча участников на площадке соревнований. Знакомство участников с экспертами. Жеребьёвка. Проверка Тулбоксов (кейс для инструментов) | Сертифицированный Е CE+EC+TE+Участники |  |
| 15.00 – 16.00 | Обед | Сертифицированный Е CE+EC+TE+Участники |  |
| 16.00 – 17.00 | Трансфер до Церемонии торжественного открытия РЧ | Сертифицированный Е CE+EC+TE+Участники |  |
| 17.00 – 19.00 | Церемония торжественного открытия X Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики | Сертифицированный Е CE+EC+TE+Участники |  |

| день C1 Среда 16.02.2022 (день 4 из 7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие | участники | подпись ответственного |
| 07.00 - 08.00 | Прибытие на площадку | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 08.00 – 08.30 | Завтрак | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 08.30 – 08.45 | Общение экспертов с участниками | EC Участники |  |
| 08.45-09.00 | Подготовка рабочего места. | EC Участники |  |
| 09.00 - 14.00 | Выполнение конкурсного задания Модуль А, Н,С,В | EC Участники |  |
| 14.00-14.15 | Общение экспертов с участниками | EC Участники |  |
| 14.15 – 15.15 | Обед | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 15.15 – 18.15 | Работа экспертов. Подведение итогов дня. Внесение оценок в систему CIS | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 18.15– 19.15 | Ужин | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |

| день C2 Четверг 17.02.2022 (день 5 из 7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие | участники | подпись ответственного |
| 07.00 - 08.00 | Прибытие на площадку | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 08.00 – 08.30 | Завтрак | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 08.30 – 08.45 | Общение экспертов с участниками | EC Участники |  |
| 08.45-09.00 | Подготовка рабочего места. | EC Участники |  |
| 09.00 - 14.00 | Выполнение конкурсного задания Модуль A,С,F | EC Участники |  |
| 14.00-14.15 | Общение экспертов с участниками | EC Участники |  |
| 14.15 – 15.15 | Обед | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 15.15 – 18.15 | Работа экспертов. Подведение итогов дня. Внесение оценок в систему CIS | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 18.15– 19.15 | Ужин | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |

| день C3 Пятница 18.02.2022 (день 6 из 7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие | участники | подпись ответственного |
| 07.00 - 08.00 | Прибытие на площадку | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 08.00 – 08.30 | Завтрак | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 08.30 – 08.45 | Общение экспертов с участниками | EC Участники |  |
| 08.45-09.00 | Подготовка рабочего места | EC Участники |  |
| 09.00 - 14.00 | Выполнение конкурсного задания Модуль A,D,G,E. | EC Участники |  |
| 14.00-14.15 | Общение экспертов с участниками | EC Участники |  |
| 14.15 – 15.15 | Обед | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 15.15 – 18.15 | Работа экспертов. Оценка Арт-класса. Подведение итогов дня. Занесение итоговых данных в систему CIS и блокировка. | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |
| 18.15– 19.15 | Ужин | Сертифицированный Е CE+EC+TE+ Участники |  |

| День C+1 Суббота 19.02.2021 (день 7 из 7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие | участники | подпись ответственного |
| 09.00 – 11.00 | Завтрак | Сертифицированный Е CE +ЕС |  |
| 11.00 – 13.00 | Подведение общих итогов соревнований, брифинг. Фотосессия. | Сертифицированный Е CE +ЕС |  |
| 13.00 – 14.00 | Трансфер на Церемонию торжественного закрытия РЧ | Сертифицированный Е CE +ЕС |  |
| 14.00-17.00 | Церемония торжественного закрытия X Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики | Сертифицированный Е CE+EC Участники |  |
| 17.00 | Разъезд участников и экспертов | Сертифицированный Е CE+EC Участники |  |